## Planilha1
Sprint Burndown Chart (Sprint 1)
Backlog ID | User Stories | Initial Estimate | 2025-03-01 | 2026-03-01 | 2027-03-01 | 2028-03-01 | 2029-03-01 | 1930-03-01 | 1931-03-01 | 2001-04-01 | 2002-04-01 | aabr3 | 2004-04-01 | 2005-04-01 | 2006-04-01 | 2007-04-01 | 2008-04-01 | 2009-04-01 | 2010-04-01 | 2011-04-01 | 2012-04-01 | 2013-04-01 | 2014-04-01
|  | Day 0 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10 | Day 11 | Day 12 | Day 13 | Day 14 | Day 15 | Day 16 | Day 17 | Day 18 | Day 19 | Day 20 | Day 21
1 | Montagem Backlog | 7 | 1 |  |  | 1 | 1 | bar: 2006-04-01 to 2007-04-01; 2013-04-01 to 2014-04-01
2 | Montegem Wireframe | 5 |  |  | 1 | 1 |  | 3
3 | Protótipo Programa | 21 | 1 |  | 2 | 2 | 2 |  | -2 | 4 |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | 1 | 2 |  | -3 | 2
4 | Modelagem Banco | 5 | [7 empty] | 3 |  |  | 2004-04-01: 2
Remaining Effort |  | 38 | 36 | 36 | 33 | 29 | 26 | 23 | 25 | 18 | 18 | 16 | 12 | 10 | 9 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0
Ideal Trend |  | 38 | 36.1905 | 34.381 | 32.5714 | 30.7619 | 28.9524 | 27.1429 | 25.3333 | 23.5238 | 21.7143 | 19.9048 | 18.0952 | 16.2857 | 14.4762 | 12.6667 | 10.8571 | 9.0476 | 7.2381 | 5.4286 | 3.619 | 1.8095 | 0