## Planilha1
Sprint Burndown Chart (Sprint 2)
Backlog ID | User Stories | Initial Estimate | 2025-04-01 | 2026-04-01 | 2027-04-01 | 2028-04-01 | 2029-04-01 | 1930-04-01 | 2001-05-01 | 2002-05-01 | 2003-05-01 | 2004-05-01 | 2005-05-01 | 2006-05-01 | 2007-05-01 | 2008-05-01 | 2009-05-01 | 2010-05-01 | 2011-05-01 | 2012-05-01 | 2013-05-01 | 2014-05-01 | 2015-05-01
|  | Day 0 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10 | Day 11 | Day 12 | Day 13 | Day 14 | Day 15 | Day 16 | Day 17 | Day 18 | Day 19 | Day 20 | Day 21
1 | Modelagem Banco | Day 0: 2; Day 1: 1; Day 11: 1
2 | Criação Banco | Day 0: 3; Day 1: 1; Day 11: 2
3 | Conexão(JavaBanco) | Day 0: 4; Day 2: 1; Day 11: 3
4 | Conexão(BancoNuvem) | Day 0: 5; Day 11: 5
5 | Wireframe(PrOUPrEGold) | Day 0: 4; Day 11: 2
6 | Interface Pr ou PrEGold | Day 0: 21; Day 16: 5
7 | Crud(Escopo e Bronze) | Day 0: 21; Day 2: 1; Day 11: 7; Day 16: 7
Remaining Effort |  | 60 | 58 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
Ideal Trend |  | 60 | 57.5 | 55 | 52.5 | 50 | 47.5 | 45 | 42.5 | 40 | 37.5 | 35 | 32.5 | 30 | 27.5 | 25 | 22.5 | 20 | 17.5 | 15 | 12.5 | 10 | 7.5