## Planilha1
Sprint Burndown Chart (Sprint 3)
Backlog ID | User Stories | Initial Estimate | 2016-05-01 | 2017-05-01 | 2018-05-01 | 2019-05-01 | 2020-05-01 | 2021-05-01 | 2022-05-01 | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 2025-05-01 | 2026-05-01 | 2027-05-01 | 2028-05-01 | 2029-05-01 | 1930-05-01 | 1931-05-01 | 2001-06-01 | 2002-06-01 | 2003-06-01 | 2004-06-01 | 2005-06-01
|  | Day 0 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10 | Day 11 | Day 12 | Day 13 | Day 14 | Day 15 | Day 16 | Day 17 | Day 18 | Day 19 | Day 20 | Day 21
1 | Refinação do DER | Day 0: 5; Day 1: 1; Day 5: 1
2 | Refinação Tabelas Banco | Day 0: 5; Day 5: 1
3 | Wireframe Login | Day 0: 2
4 | Wireframe Prata/Gold | Day 0: 3; Day 6: 2
5 | Interface Login | Day 0: 3; Day 6: 3
6 | Interface Prata/Gold | Day 0: 10; Day 6: 1
7 | Crud Para todas etapas | Day 0: 15; Day 6: 4
8 | Niveis de Acesso no Login | Day 0: 5
Remaining Effort |  | 48 | 47 | 47 | 47 | 47 | 45 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
Ideal Trend |  | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6