## Planilha1
Sprint Burndown Chart (Sprint 2)
Backlog ID | User Stories | Initial Estimate | 2025-04-01 | 2026-04-01 | 2027-04-01 | 2028-04-01 | 2029-04-01 | 1930-04-01 | 2001-05-01 | 2002-05-01 | 2003-05-01 | 2004-05-01 | 2005-05-01 | 2006-05-01 | 2007-05-01 | 2008-05-01 | 2009-05-01 | 2010-05-01 | 2011-05-01 | 2012-05-01 | 2013-05-01 | 2014-05-01 | 2015-05-01
|  | Day 0 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10 | Day 11 | Day 12 | Day 13 | Day 14 | Day 15 | Day 16 | Day 17 | Day 18 | Day 19 | Day 20 | Day 21
1 | Modelagem Banco | Day 0: 5; Day 1: 1; Day 16: 1; Day 17: 3
2 | Criação Banco | Day 0: 3; Day 1: 1; Day 11: 1; Day 16: 1
3 | Conexão(JavaBanco) | Day 0: 4; Day 2: 1; Day 5: 2; Day 11: 2; Day 21: 1
4 | Conexão(BancoNuvem) | Day 0: 15; Day 11: 2; Day 21: 3
2
Remaining Effort |  | 27 | 25 | 24 | 24 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6
Ideal Trend |  | 27 | 25.875 | 24.75 | 23.625 | 22.5 | 21.375 | 20.25 | 19.125 | 18 | 16.875 | 15.75 | 14.625 | 13.5 | 12.375 | 11.25 | 10.125 | 9 | 7.875 | 6.75 | 5.625 | 4.5 | 3.375