## Planilha1
Sprint Burndown Chart (Sprint 1)
Backlog ID | User Stories | Initial Estimate | 2025-03-01 | 2026-03-01 | 2027-03-01 | 2028-03-01 | 2029-03-01 | 1930-03-01 | 1931-03-01 | 2001-04-01 | 2002-04-01 | aabr3 | 2004-04-01 | 2005-04-01 | 2006-04-01 | 2007-04-01 | 2008-04-01 | 2009-04-01 | 2010-04-01 | 2011-04-01 | 2012-04-01 | 2013-04-01 | 2014-04-01 | 2015-04-01 | 2016-04-01 | 2017-04-01
|  | Day 0 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10 | Day 11 | Day 12 | Day 13 | Day 14 | Day 15 | Day 16 | Day 17 | Day 18 | Day 19 | Day 20 | Day 21 | Day 22 | Day 23 | Day 24
1 | Montagem Backlog | 7 | 0 |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 2006-04-01: 1; 2007-04-01: 1; 2013-04-01: 1; 2015-04-01: -2; 2016-04-01: 2
2 | Montegem Wireframe | 5 |  |  | 1 | 1 |  | 3
3 | Protótipo Programa | 24 | 0 |  | 2 | 0 | 2 |  | -2 | 4 |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | 1 | 2 | -3 | 2 | 2 | 2 | 4
4 | Modelagem Banco | 5 | [7 empty] | 3 |  |  | 2004-04-01: 2
Remaining Effort |  | 41 | 41 | 41 | 38 | 36 | 33 | 30 | 32 | 25 | 25 | 23 | 19 | 17 | 16 | 13 | 13 | 11 | 10 | 8 | 11 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0
Ideal Trend |  | 41 | 39.2917 | 37.5833 | 35.875 | 34.1667 | 32.4583 | 30.75 | 29.0417 | 27.3333 | 25.625 | 23.9167 | 22.2083 | 20.5 | 18.7917 | 17.0833 | 15.375 | 13.6667 | 11.9583 | 10.25 | 8.5417 | 6.8333 | 5.125 | 3.4167 | 1.7083 | 0